## info
1 - Généralités
Informations | Date de transmission
L'onglet 0 présente la liste des opérations achevées du PRA à la fin de l'année n-1 | 31 mars de l'année n
L'onglet 1-2 présente l'ensemble des dépenses marchés et hors marchés (y compris prestations en régie, acquisitions foncières, conventions tiers…) rattachées aux opérations achevées du PRA à la fin de l'année n-1 (cf liste onglet 0). + explication des écarts les plus significatifs entre dépenses et coûts estimés à terminaison par courriel ou note | 31 mars de l'année n
L'onglet 3 présente le coût estimé à terminaison de chaque opération du PRA tel que validé en interne par la SCA à fin de l'année N-1. + explication des évolutions significatives de ceux-ci par courriel ou note | 1er juillet de l'année n
2 - Indications pour le renseignement de l'onglet 0
Une opération est considérée comme achevée après mise en service.
3 - Indications pour le renseignement de l'onglet 1-2 pour les opérations achevées
3.1 - Renseignement des marchés passés par les SCA à la fin de l'année n-1 depuis le début du PRA
D'une part, les SCA sont invitées à compléter la présente liste des marchés passés dans le cadre du PRA, par opération achevée, quels que soient le montant et la date de passation (jusqu'au 31/12 de l'année n-1) afin de permettre à l'Autorité de disposer de l'intégralité des marchés passés à fin de l'année n-1 pour le PRA (par opération). Les SCA sont notamment invitées à compléter les informations saisies les années précédentes sur cet onglet, pour des opérations achevées antérieurement à l'année n-1.
Sont considérés comme des "marchés" : les accords-cadres, marchés, prestations complémentaires, marchés subséquents, bons de commande, petites commandes (< seuils) et tous avenants passés par les SCA dans le cadre du PRA.
Pour les marchés d'un montant inférieur à 90 000 € pour les marchés et 500 000 € pour les bons de commande et marché subséquent, il est laissé la possibilité d'agréger ces marchés par opération. Le cas échéant et dans la mesure du possible, il est souhaité que ces agrégations soient réalisées par postes principaux de dépenses (cf. colonne H), soit 3 lignes (agrégations) de "petits marchés" par opération : 1 ligne "MOA/AMO/MOE", 1 ligne "acquisitions foncières" et 1 ligne "travaux". En l'absence d'agrégation par la SCA, et sous réserve que les autres informations soient correctement renseignées, le classement des marchés pourra être réalisé par les services de l'Autorité (cf. colonnes G et H).
A minima, il est nécessaire de compléter les colonnes A à J (année, type de marché, rattachement aux opérations du PRA, rattachement aux postes principaux de dépenses...), M (nature des prestations) S et U (montant et attributaires uniques ou mandataires de marché), BL/BJ (date d'attribution ou de passage en commission), BS/BN (montant de l'avenant), BT (montant de l'ingénierie si marché de conception réalisation), BU (montant du DGD). Il s'agit des colonnes surlignées en vert vif et clair.
Les colonnes BV à CA correspondent à des exploitations et sont données à titre indicatif.
Cas des accords-cadres :
Pour les marchés d'accord cadre, le montant engagé par la SCA sur l'opération concernée du PRA est à renseigner en colonne S (montant du marché) ou plusieurs lignes peuvent être créés pour les bons de commande ou marchés subséquents rattachés à l'opération. Il convient d'être vigilant à ne pas créer de doublons.
Cas des avenants :
Lorsqu'un ou plusieurs avenants ont été passés sur une opération achevée du PRA, la SCA est invitée à créer une ligne relative à chaque avenant en sus de la ligne relative au marché initial. Sur la ligne avenant, il importe de renseigner "avenant" dans la colonne J, les montants de l'avenant ainsi que du marché après avenant dans les colonnes BN et BS. Il n'y a pas lieu de compléter la colonne S relative au montant du marché initial.
Cas des DGD :
Il convient d'indiquer les montants des décomptes généraux définitifs si établis (y compris prime et pénalités, hors révision de prix) rattachés aux opérations achevées du PRA. Dans le cas d'un marché ayant fait l'objet d'un ou plusieurs avenants, il importe d'indiquer le montant du DGD sur la ligne relative au dernier avenant.
3.2 - Renseignement dépenses hors marché par les SCA à la fin de l'année n-1 depuis le début du PRA
D'autre part, les SCA sont invitées à renseigner les dépenses hors marchés réalisées au 31/12 de l'année n-1 qui se rattachent au PRA et qui ne sont pas des marchés, notamment les prestations réalisées en régie par la SCA, les acquisitions foncières, les indemnisations, le financement de tiers via convention...Les SCA sont notamment invitées à compléter les informations saisies les années précédentes sur cet onglet, pour des opérations achevées antérieurement à l'année n-1.
A la différence du renseignement des marchés (section 3.1), les dépenses hors marchés ou transactions à recenser sont celles qui ont été mandatées (payées) et non l'ensemble de celles qui ont été engagées comptablement. Par exemple, pour une convention de maîtrise d'ouvrage qui rémunèrerait un tiers selon un échéancier financier prédéfini jusqu'à une échéance ultérieure à l'année n-1, il convient de renseigner le montant effectif versé entre la signature de la convention et la fin de l'année n-1 mais pas l'entièreté du montant figurant dans la convention.
Seules les dépenses hors marché relevant du poste acquisitions foncières peuvent être agrégées par opération.
A minima, il est nécessaire de compléter les colonnes A à J (année, type de marché, rattachement aux opérations du PRA, rattachement aux postes principaux de dépenses...), S et U (montant et nom du titulaire - mandataire - du contrat ou à défaut valorisation de la prestation/régie), BL (date d'attribution du contrat ou de réalisation de la prestation pour la régie), BS/BN (montant de l'avenant). Il s'agit des colonnes surlignées en vert vif.
Dans les colonnes B (onglet) et J (nature du contrat), il convient d'indiquer "dépenses hors marchés".
Les colonnes BV à CA correspondent à des exploitations et sont données à titre indicatif.
4 - Indications pour le renseignement de l'onglet3 pour les opérations en cours
Avec cet onglet, l'Autorité souhaite disposer du coût estimé à terminaison mis à jour de chaque opération du PRA à la date du 31 décembre de l'année n-1.
Concernant le coût estimatif à terminaison mis à jour, il convient de le saisir en euros constants en valeur juillet 2012 et en euros courants. La colonne somme à valoir peut-être utilisée pour une opération achevée pour intégrer la part d’incertitude restante de ce coût estimatif (par exemple : traitement d’une réclamation d’entreprise travaux, provision pour risque de tassement de terrain…) mais pas pour intégrer tous les travaux non réalisés (par ex. les travaux de finition ou levée des réserves après mises en service peuvent dans le cas général être estimés précisément même s’ils ne sont pas réalisés et sont à intégrer dans le montant du poste travaux et non dans la somme à valoir). Ce mode de saisie doit permettre d’associer au montant à terminaison d’une opération achevée (considérée sans somme à valoir) une fourchette d’incertitude. Lorsque les DGD sont établis, il convient de saisir le total des DGD tels que lors du solde des marchés et la somme à valoir est nulle.
Pour le coût estimatif à terminaison mis à jour en euros constants, il est demandé une décomposition macroscopique en 4 postes principaux de dépense eux-mêmes ventilés en 6 items.
L’explication des écarts les plus significatifs (supérieur à 10% pour une opération achevée l’année n-1, supérieur à 5% pour une opération achevée l’année n-2) entre les coûts estimatifs à terminaison mis à jour à la fin de l'année n-2 et les dépenses constatées à la fin de l’année n-1 pour les opérations achevées est souhaitée. Pour ce faire, les SCA sont invitées à transmettre les prévisions de dépenses post année n-1 et/ou précisions sur les éventuels travaux de parachèvement, procédures réclamatoires, marges pour risques intégrés dans le coût estimatif à terminaison mis à jour. Les éléments qui seront fournis à l'Autorité n’auront pour seul objet que de justifier les écarts passant les seuils.
Par ailleurs, les SCA sont invitées à porter à la connaissance de l'Autorité toute information utile à la compréhension du bilan financier par exemple les explications des dérives de coût de certaines opérations si celles-ci ne sont pas déjà remontées dans les comptes rendus annuels adressés au concédant et transmis à l'Autorité.

## onglet 0
Groupe SCA | Intitulé des opérations achevées à fin année n-1 | Date d'achèvement | Montant contractualisé tous financeurs en M€ CE 07/12

## onglet 1 - 2
année | onglet | SCA | Opération concernée au sein du PRA | regroupement | objet du marché / contrat / commande / transaction | Opération d'environnement ou d'aire d'arrêt concernée | Rattachement à un poste principal de dépense (cf. PIA) | Type de prestation au sein du poste principal de dépense (cf. PIA) | nature du contrat | n° d'avis JOUE | référence du marché / de l'accord-cadre (interne SCA) | Si AC, marché, MS ou BdC : nature des prestations (catégorie) | le contrat est un accord-cadre : O / N | si accord-cadre, multi-attributaire ? O / N | si AC ou marché alloti : objet du lot | si marché subséquent ou bon de commande, objet du marché subséquent ou du bon de commande | le marché / contrat / commande / transaction est rattaché au plan de relance (PRA) ? | montant du marché / du contrat / de la commande / de la transaction | l'attributaire se présente en groupement : O / N | Attributaire : nom du titulaire (du mandataire en cas de groupement) | Attributaire - nom du co-traitant 1 | Attributaire - nom du co-traitant 2 | Attributaire - nom du co-traitant 3 | Attributaire - nom du co-traitant 4 | Attributaire - nom du co-traitant 5 | Attributaire - nom du co-traitant 6 | Attributaire - nom du co-traitant 7 | si AC multi-attributaire : nom titulaire n°2 | si AC avec titulaire n°2, nom du co-traitant n°1 | si AC avec titulaire n°2, nom du co-traitant n°2 | si AC avec titulaire n°2, nom du co-traitant n°3 | si AC avec titulaire n°2, nom du co-traitant n°4 | si AC avec titulaire n°2, nom du co-traitant n°5 | si AC avec titulaire n°2, nom du co-traitant n°6 | si AC avec titulaire n°2, nom du co-traitant n°7 | si AC multi-attributaire : nom titulaire n°3 | si AC avec titulaire n°3, nom du co-traitant n°1 | si AC avec titulaire n°3, nom du co-traitant n°2 | si AC avec titulaire n°3, nom du co-traitant n°3 | si AC avec titulaire n°3, nom du co-traitant n°4 | si AC avec titulaire n°3, nom du co-traitant n°5 | si AC avec titulaire n°3, nom du co-traitant n°6 | si AC avec titulaire n°3, nom du co-traitant n°7 | si AC multi-attributaire : nom titulaire n°4 | si AC avec titulaire n°4, nom du co-traitant n°1 | si AC avec titulaire n°4, nom du co-traitant n°2 | si AC avec titulaire n°4, nom du co-traitant n°3 | si AC avec titulaire n°4, nom du co-traitant n°4 | si AC avec titulaire n°4, nom du co-traitant n°5 | si AC avec titulaire n°4, nom du co-traitant n°6 | si AC avec titulaire n°4, nom du co-traitant n°7 | si AC multi-attributaire : nom titulaire n°5 | si AC avec titulaire n°5, nom du co-traitant n°1 | si AC avec titulaire n°5, nom du co-traitant n°2 | si AC avec titulaire n°5, nom du co-traitant n°3 | si AC avec titulaire n°5, nom du co-traitant n°4 | si AC avec titulaire n°5, nom du co-traitant n°5 | si AC avec titulaire n°5, nom du co-traitant n°6 | si AC avec titulaire n°5, nom du co-traitant n°7 | L'attributaire comprend au moins une entreprise liée : O / N | date de passage en commission des marchés | avis de la commission des marchés | date d'attribution du contrat renseigné (marché / contrat / commande / transaction) | Si avenant : objet | Si avenant : montant | avenant : montant attribué aux entreprises liées | Avenant : date de passage en commission des marchés | avenant : date de signature | Montant marché juste avant l'avenant | montant marché après avenant | si marché de conception-réalisation : montant dévolu à l'ingénierie au sein du marché (mission partielle de Moe hors études EXE) | montant du DGD (si établi) | montant recalculé | Commentaires | delta DGD - montant initial | annee | aa | montant actualisé (juillet 2012)
Note on E1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : groupe d'opérations : à compléter pour Sanef-SAPN
Note on G1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : à renseigner uniquement si l'opération concernée est "aménagements environnementaux"
Note on J1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : indiquer dépenses hors marchés pour toute dépense rattachée au PRA qui n'est pas un marché. Par exemple, les prestations réalisées en régie, les acquisitions foncières, les financements de tiers par convention...
Note on S1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : il n'ya pas lieu de renseigner cette colonne s'il s'agit d'un avenant. - s'il s'agit d'un accord cadre, il convient d'indiquer le montant engagé à défaut de créer une ligne par bon de commande (attention aux doublons). - s'il s'agit d'un accord cadre relatif à plusieurs opérations, il convient d'indiquer le montant engagé par la SCA pour chaque opération du PRA
Note on BU1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Il convient d'indiquer les montants des décomptes généraux définitifs si établis (y compris prime et pénalités, hors révision de prix) Pour les marchés faisant l'objet d'avenant, remplir cette colonne sur la ligne avenant.

## onglet 3
groupe sca | Opération au sein du PRA | [9 empty] | Détail du coût estimatif de construction à la date du 31 décembre 2019 (montants prévisionnels ; informations internes à la SCA a priori distinctes du montant contractualisé avec le concédant)
[11 empty] | Acquisitions Foncières | Etudes et maîtrise d'ouvrage |  |  |  | Travaux | Sommes à valoir (SAV) | total de la décomposition
groupce SCA | SCA | nom de l'opération | identifiant de l'opération | type opération | Nom de la phase du projet relative à cette date3 | date de mise à jour du coût estimatif de construction | Coût estimatif de construction à cette date (en € constants HT) | conditions économiques de référence de ce coût estimatif (mois/année) | Coût estimatif de construction à cette date (en € courants) | conditions économiques de référence de ce coût estimatif (mois/année)2 | Poste "acquisitions foncières" (AF) : montant en € (prévisionnel) | dont sous-poste "maîtrise d'ouvrage" (MOA) : montant en € (prévisionnel) | dont sous-poste "maîtrise d'œuvre" (MOE) : montant en € (prévisionnel) [exclusivement l'équivalent de la mission de base de la loi MOP] | autres prestations de maîtrise d'ouvrage : montant en € (prévisionnel) [études amont, missions complémentaires du MOE, AMO divers, communication, assurances, etc.] | total pour le poste "maîtrise d'ouvrage" (en €) | Poste "Travaux" : montant en € (prévisionnel) | sommes à valoir (SAV) : montant en € au stade de la présente phase du projet (niveau MOA) | total des postes tels que renseignés (en €)
Note on D3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : à ne pas renseigner
Note on P3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Les sociétés concessionnaires d'autoroute sont autorisées à renseigner que le total pour le poste maîtrise d'ouvrage pour les opérations où il ne lui est pas possible de distinguer AMO et MOE.

## menu déroulant
REMPLISSAGE ONGLETS 1-2
onglet | nom SCA | Poste au sein de l'opération | Type de prestation au sein du poste | Nature du contrat | catégorie de prestations (=nature de prestations) | le contrat est-il un accord-cadre ? | phase du projet relative aux informations figurant sur la ligne | Opération concernée au sein du PRA | regroupement | Opération d'environnement ou d'aire d'arrêt concernée
a1_marchésAvecAvisCM | APRR | 1 - MOA/AMO/MOE - Etudes et direction de travaux : MOA, MOE, études, tous AMO | 1.1 : MOA (maîtrise d'ouvrage) | dépenses hors marchés | travaux | non (achat hors marchés) | étude d'opportunité | A6/A406/RN79 (Mâcon) - Dispositif d’échanges entre l’A6, l’A406 et la RN79 (Mâcon) | groupe opérations aménagements environnementaux, aires d'arrêt et mise en accessibilité des postes d'appel d'urgence | A-1 : aménagements pour la petite faune terrestre et la faune piscicole - Ecoducs
a2_avenantsAvecAvisCM | AREA | 2 - AF : Acquisitions foncières | 1.2 : MOA+AMO (missions conjointes) | marché / AC | fournitures | non (marché) | étude de faisabilité / études préliminaires | A71/RN79 (Montmarault) - Dispositif d’échanges entre l’A71 et la RN79 (Montmarault) | groupe autres opérations | A-1 : aménagements pour la petite faune terrestre et la faune piscicole - Autres
b_MNSPMC (art.30) | APRR-AREA | 3 - Tvx : Travaux | 1.3 : AMO (toutes assistances dont études, CSPS, contrôle technique, communication, etc.) | avenant | services | non (MS) | dossier d'information (DI) | A75 - Aménagement à 2x3 voies de l’A75 au sud de Clermont-Ferrand |  | A-2 : aménagements hydrauliques sur l'A71
c_marchés<90k€ | ASF |  | 1.4 : MOE (maîtrise d'œuvre) | bon de commande / marché subséquent | fournitures ou services (information non disponible) | non (BdC) | demande de principe (DDP) | A36/RN1019/RD437 - Dispositif d’échanges entre l’A36, la RN1019 et la RD437 (Sévenans) |  | B-1 : extension et/ou création de parkings de covoiturage
d_marchés-MS-BdC<seuils | Cofiroute |  | 1.5 : MOE+AMO (missions conjointes) | contrat < seuils (SCA non PA) | autre | oui (AC) | avant-projet sommaire (APS) ou avant-projet (AVP) | A48/A480 - Mise à niveau des autoroutes A48 et A480 entre Saint-Egrève et Claix, notamment aménagement à 2x3 voies de l’A480 au droit de Grenoble |  | B-2 : Aménagement du pôle multimodal Longvilliers
f_marchésInfructueux&SansSuite | ESCOTA |  | 1.6 : Autre (à préciser dans la colonne "commentaires") |  |  | non | dossier d'enquête d'utilité publique (DEUP) | A16/RN42 - Aménagement autoroutier des extrémités de la RN42 à Boulogne (A16) |  | B-3 : Déploiement de bornes de recharges électriques
g_MS&BdC>seuils | SANEF |  | 2.1 - AF - Acquisitions de terrains |  |  |  | études détaillées (APA, PRO) ou études d'exécution (circulaire du 27/10/1987) | A26/RN42 - Aménagement autoroutier des extrémités de la RN42 à St Omer (A26) |  | connectivité transversale - écoponts
h_avenantsSansAvisCM | SAPN |  | 2.2 - AF - Mesures compensatoires |  |  |  | DCE travaux (ACT) | A29 - Achèvement de l’A29 (création de BAU) |  | connectivité transversale - écoduc
hors onglets (avant 2017) | SANEF-SAPN |  | 2.3 - AF - Remembrement et travaux connexes |  |  |  | travaux (REA) | A4 - Complément de l’échangeur de Bailly-Romainvilliers (A4) |  | connectivité transversale - seuils et passes à poissons
hors onglets (considéré par SCA comme hors marchés passés pour les besoins de la concession) |  |  | 2.4 - AF - Autre (à préciser dans la colonne "commentaires") |  |  |  | Bilan (LOTI) | A4 - contournement nord-est de Metz (élargissement) : mise aux normes environnementales (protection ressource en eau + bruit) |  | connectivité transversale - autres
avenant | [6 empty] | autre | A4/A35/A355 - Réaménagement de l’échangeur A4/A35/A355 |  | connectivité longitudinale
e_90k€<Marchés<seuils |  |  | 3.1 - Tvx - Marchés de travaux, fournitures ou services |  |  |  |  | Aménagements des aires d’arrêt |  | valorisation écologique
dépenses hors marchés |  |  | 3.2 - Tvx - Achats hors marchés de travaux |  |  |  |  | Aménagements environnementaux |  | protection des milieux
|  |  | 3.3 - Tvx - Exploitation sous chantier |  |  |  |  | Mise en accessibilité des postes d’appel d’urgence |  | réduction des nuisances sonores
|  |  | 3.4 - Tvx - Financement de tiers (conventions de financement, transfert de MOA, indemnisation, etc.) |  |  |  |  | XX - commande affectée à plusieurs opérations du menu déroulant |  | XX - commande affectée à plusieurs opérations d'environnement du menu déroulant
|  |  | 3.5 - Tvx - Autre (à préciser dans la colonne "commentaires") |  |  |  |  | YY - autre (à préciser dans la colonne "commentaires" tout à droite du tableau) |  | protection de la ressource en eau
[8 empty] | A13 Elargissement - Aménagement à 2x3 voies de l’A13 entre Pont l’Evêque et Dozulé |  | passages à faune (écopont, PS)
[8 empty] | A13 – Complément du diffuseur de Chambourcy (78) |  | reconstruction d'aires de service
[8 empty] | A13 – Complément du diffuseur de La Haie-Tondue (14) |  | reconstruction d'aires de repos
[8 empty] | A13 – Complément du diffuseur de Maison Brûlée (76) |  | création 500 places de parking PL
[8 empty] | A13 – Création du diffuseur des Graviers (78) |  | création places de covoiturage
[8 empty] | A13 – Desserte de Pont-Audemer (27) : Création des demi-diffuseurs de Toutainville et de Bourneville |  | XX - commande affectée à plusieurs opérations d'environnement du menu déroulant
A13 – Échangeur de Pont l’Évêque – Aménagement de la bretelle de Lisieux (14)
A13 - travaux de reconstruction des viaducs de Guerville (création d'un 3ème viaduc)
A14 – Sécurisation des tunnels
A50/A57 - Achèvement de l’itinéraire autoroutier A50/A57 à Toulon
A10 élargissement Ste-Maure-de-Touraine/A85 - Aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre la bif. A10/A85 et Sainte-Maure-de-Touraine
A10 Orléans - Aménagement à 2x4 voies de l’A10 entre la bif. A10/A19 et la bif. A10/A71
A10 TPC Ste-Maure-de-Touraine/Poitiers
Aménagements environnementaux
A46 - élargissement à 2x3 voies de l'A46 sud entre bifurcation A46/A7 et bifurcation A46/A43
A61 - Aménagement à 2x3 voies de l’A61 entre A66 et Narbonne (1ère phase)
A63 - Aménagement à 2x3 voies de l’A63 entre Ondres et Saint-Geours-de-Maremne
A9 - Aménagement à 2x3 voies de l’A9 entre Le Boulou et l’Espagne
Aménagements environnementaux